## Resumen Ejecutivo
EDITOR WEB PLANOS DE EVACUACIÓN — ROADMAP 12 JUN → 30 JUL 2026
33 días hábiles · Festivos excluidos: 29 Jun (San Pedro y San Pablo) · 20 Jul (Independencia) · Fin: Jueves 30 de Julio de 2026
# | FASE | TAREA | MÓDULO | PRIORIDAD | INICIO | FIN | DÍAS | % INI | % FIN | RESPONSABLE | ESTADO
FASE 0 — Planificación & Setup
1 | FASE 0 | Definición del alcance y requerimientos | Gestión | CRÍTICA | 12/06 | 12/06 | 1d | 0% | 3% | Líder Proyecto | ⬜ Pendiente
2 | FASE 0 | ⚡ Benchmark de herramientas similares | Gestión | ALTA | 15/06 | 15/06 | ~ | 3% | 3% | Analista | ⬜ Pendiente
3 | FASE 0 | Selección del stack tecnológico | Gestión | CRÍTICA | 15/06 | 15/06 | 1d | 3% | 6% | Arquitecto | ⬜ Pendiente
4 | FASE 0 | Diseño de arquitectura general | Gestión | CRÍTICA | 16/06 | 16/06 | 1d | 6% | 9% | Arquitecto | ⬜ Pendiente
5 | FASE 0 | ⚡ Setup del repositorio y CI/CD | Gestión | ALTA | 17/06 | 17/06 | ~ | 9% | 9% | DevOps | ⬜ Pendiente
FASE 1 — Diseño UX/UI
6 | FASE 1 | Diseño de wireframes del editor web | Frontend | CRÍTICA | 17/06 | 17/06 | 1d | 9% | 12% | UX/UI | ⬜ Pendiente
7 | FASE 1 | ⚡ Prototipo interactivo en Figma | Frontend | ALTA | 18/06 | 18/06 | ~ | 12% | 12% | UX/UI | ⬜ Pendiente
8 | FASE 1 | ⚡ Validación del prototipo con usuarios | Frontend | ALTA | 18/06 | 18/06 | ~ | 12% | 12% | UX/UI | ⬜ Pendiente
9 | FASE 1 | ⚡ Sistema de diseño: colores y componentes base | Frontend | MEDIA | 18/06 | 18/06 | ~ | 12% | 12% | Frontend Dev | ⬜ Pendiente
FASE 2 — Motor de Canvas
10 | FASE 2 | Setup del canvas interactivo (Fabric.js) | Canvas | CRÍTICA | 18/06 | 18/06 | 1d | 12% | 15% | Frontend Dev | ⬜ Pendiente
11 | FASE 2 | Herramientas de dibujo: pared, puerta, ventana | Canvas | CRÍTICA | 19/06 | 19/06 | 1d | 15% | 18% | Frontend Dev | ⬜ Pendiente
12 | FASE 2 | Selección, mover y redimensionar elementos | Canvas | CRÍTICA | 22/06 | 22/06 | 1d | 18% | 21% | Frontend Dev | ⬜ Pendiente
13 | FASE 2 | ⚡ Sistema de grilla y snap-to-grid | Canvas | ALTA | 23/06 | 23/06 | ~ | 21% | 21% | Frontend Dev | ⬜ Pendiente
14 | FASE 2 | ⚡ Zoom, pan y navegación del plano | Canvas | ALTA | 23/06 | 23/06 | ~ | 21% | 21% | Frontend Dev | ⬜ Pendiente
15 | FASE 2 | ⚡ Capas (layers): estructura, señalización, rutas | Canvas | ALTA | 23/06 | 23/06 | ~ | 21% | 21% | Frontend Dev | ⬜ Pendiente
16 | FASE 2 | ⚡ Historial undo/redo | Canvas | MEDIA | 23/06 | 23/06 | ~ | 21% | 21% | Frontend Dev | ⬜ Pendiente
17 | FASE 2 | Paleta de símbolos de evacuación | Canvas | CRÍTICA | 23/06 | 23/06 | 1d | 21% | 24% | Frontend Dev | ⬜ Pendiente
FASE 3 — IA de Visión Artificial
18 | FASE 3 | Investigación modelos de visión (OpenCV, YOLO) | IA - Visión | CRÍTICA | 24/06 | 24/06 | 1d | 24% | 27% | ML Engineer | ⬜ Pendiente
19 | FASE 3 | Recolección y etiquetado de dataset | IA - Visión | CRÍTICA | 25/06 | 25/06 | 1d | 27% | 30% | ML Engineer | ⬜ Pendiente
20 | FASE 3 | Entrenamiento: detección de muros | IA - Visión | CRÍTICA | 26/06 | 26/06 | 1d | 30% | 33% | ML Engineer | ⬜ Pendiente
21 | FASE 3 | Entrenamiento: puertas, ventanas, escaleras | IA - Visión | CRÍTICA | 30/06 | 30/06 | 1d | 33% | 36% | ML Engineer | ⬜ Pendiente
22 | FASE 3 | ⚡ OCR para textos en el croquis | IA - Visión | ALTA | 01/07 | 01/07 | ~ | 36% | 36% | ML Engineer | ⬜ Pendiente
23 | FASE 3 | Conversión de detecciones a vectores SVG/JSON | IA - Visión | CRÍTICA | 01/07 | 01/07 | 1d | 36% | 39% | ML Engineer | ⬜ Pendiente
24 | FASE 3 | API de procesamiento de imagen (REST) | IA - Visión | CRÍTICA | 02/07 | 02/07 | 1d | 39% | 42% | Backend Dev | ⬜ Pendiente
25 | FASE 3 | ⚡ Módulo de carga de imagen en el editor | Frontend | ALTA | 03/07 | 03/07 | ~ | 42% | 42% | Frontend Dev | ⬜ Pendiente
26 | FASE 3 | Integración frontend ↔ API de visión | Integración | CRÍTICA | 03/07 | 03/07 | 1d | 42% | 46% | Fullstack Dev | ⬜ Pendiente
FASE 4 — Corrección Asistida
27 | FASE 4 | Módulo de corrección asistida | Editor | ALTA | 06/07 | 06/07 | 1d | 46% | 48% | Frontend Dev | ⬜ Pendiente
28 | FASE 4 | ⚡ Validación visual: detectado vs. original | Editor | ALTA | 07/07 | 07/07 | ~ | 48% | 48% | Frontend Dev | ⬜ Pendiente
29 | FASE 4 | ⚡ Panel de edición de propiedades | Editor | ALTA | 07/07 | 07/07 | ~ | 48% | 48% | Frontend Dev | ⬜ Pendiente
30 | FASE 4 | Etiquetado de salidas de emergencia | Editor | CRÍTICA | 07/07 | 07/07 | 1d | 48% | 52% | Frontend Dev | ⬜ Pendiente
FASE 5 — Rutas de Evacuación
31 | FASE 5 | Conversión del plano a grafo (nodos/aristas) | Rutas | CRÍTICA | 08/07 | 08/07 | 1d | 52% | 54% | Backend Dev | ⬜ Pendiente
32 | FASE 5 | Implementación algoritmo A* | Rutas | CRÍTICA | 09/07 | 09/07 | 1d | 54% | 58% | Backend Dev | ⬜ Pendiente
33 | FASE 5 | Implementación Dijkstra | Rutas | ALTA | 10/07 | 10/07 | 1d | 58% | 61% | Backend Dev | ⬜ Pendiente
34 | FASE 5 | Visualización de rutas con flechas en canvas | Rutas | ALTA | 13/07 | 13/07 | 1d | 61% | 64% | Frontend Dev | ⬜ Pendiente
35 | FASE 5 | Rutas hacia salida más cercana por zona | Rutas | ALTA | 14/07 | 14/07 | 1d | 64% | 67% | Backend Dev | ⬜ Pendiente
36 | FASE 5 | ⚡ Detección de zonas sin ruta de escape | Rutas | MEDIA | 15/07 | 15/07 | ~ | 67% | 67% | Backend Dev | ⬜ Pendiente
FASE 6 — Señalización Automática
37 | FASE 6 | Motor de reglas: cobertura extintores (NTC) | Señalización | CRÍTICA | 15/07 | 15/07 | 1d | 67% | 70% | Backend Dev | ⬜ Pendiente
38 | FASE 6 | Inserción automática de extintores | Señalización | CRÍTICA | 16/07 | 16/07 | 1d | 70% | 73% | Backend Dev | ⬜ Pendiente
39 | FASE 6 | Regla señales EXIT / SALIDA | Señalización | CRÍTICA | 17/07 | 17/07 | 1d | 73% | 76% | Backend Dev | ⬜ Pendiente
40 | FASE 6 | ⚡ Botiquines de primeros auxilios | Señalización | ALTA | 21/07 | 21/07 | ~ | 76% | 76% | Backend Dev | ⬜ Pendiente
41 | FASE 6 | ⚡ Alarmas / detectores de humo | Señalización | ALTA | 21/07 | 21/07 | ~ | 76% | 76% | Backend Dev | ⬜ Pendiente
42 | FASE 6 | ⚡ Punto de encuentro exterior | Señalización | ALTA | 21/07 | 21/07 | ~ | 76% | 76% | Backend Dev | ⬜ Pendiente
43 | FASE 6 | Panel de revisión: elementos faltantes | Señalización | ALTA | 21/07 | 21/07 | 1d | 76% | 79% | Frontend Dev | ⬜ Pendiente
FASE 7 — Exportación, Backend & Deploy
44 | FASE 7 | Exportación a PDF vectorial | Exportación | CRÍTICA | 22/07 | 22/07 | 1d | 79% | 82% | Backend Dev | ⬜ Pendiente
45 | FASE 7 | ⚡ Exportación a PNG/JPG | Exportación | ALTA | 23/07 | 23/07 | ~ | 82% | 82% | Backend Dev | ⬜ Pendiente
46 | FASE 7 | ⚡ Exportación a SVG editable | Exportación | MEDIA | 23/07 | 23/07 | ~ | 82% | 82% | Backend Dev | ⬜ Pendiente
47 | FASE 7 | Autenticación de usuarios | Backend | CRÍTICA | 23/07 | 23/07 | 1d | 82% | 85% | Backend Dev | ⬜ Pendiente
48 | FASE 7 | Guardado y carga de proyectos en BD | Backend | CRÍTICA | 24/07 | 24/07 | 1d | 85% | 88% | Backend Dev | ⬜ Pendiente
49 | FASE 7 | Testing end-to-end | QA | CRÍTICA | 27/07 | 27/07 | 1d | 88% | 91% | QA Engineer | ⬜ Pendiente
50 | FASE 7 | Corrección de bugs finales | QA | CRÍTICA | 28/07 | 28/07 | 1d | 91% | 94% | Fullstack Dev | ⬜ Pendiente
51 | FASE 7 | ⚡ Documentación técnica y manual de usuario | Gestión | ALTA | 29/07 | 29/07 | ~ | 94% | 94% | Analista | ⬜ Pendiente
52 | FASE 7 | Despliegue en producción | DevOps | CRÍTICA | 29/07 | 29/07 | 1d | 94% | 97% | DevOps | ⬜ Pendiente
53 | FASE 7 | Demo final y presentación | Gestión | CRÍTICA | 30/07 | 30/07 | 1d | 97% | 100% | Líder Proyecto | ⬜ Pendiente
✅ ENTREGA FINAL — JUEVES 30 DE JULIO DE 2026 ¦ 33 días hábiles ¦ 53 tareas | [8 empty] | 100%
⚡ = Tarea paralela (se ejecuta simultáneamente con la anterior, mismo día) ¦ Festivos excluidos: Lun 29 Jun y Lun 20 Jul

## Stack Tecnológico
STACK TECNOLÓGICO RECOMENDADO
CAPA | TECNOLOGÍA | PROPÓSITO | ALTERNATIVA
Frontend Framework | React + TypeScript | UI del editor, estado global, componentes reutilizables | Vue 3 + TS
Canvas Engine | Fabric.js o Konva.js | Dibujo interactivo: formas, objetos, eventos del plano | Paper.js
Estado Global | Zustand / Redux Toolkit | Gestión del estado del plano y operaciones undo/redo | Pinia (Vue)
Estilos | Tailwind CSS | Diseño rápido y consistente de la interfaz | CSS Modules
Backend Framework | FastAPI (Python) | API REST para procesamiento de imagen y lógica de rutas | Node.js + Express
Visión Artificial | OpenCV + Python | Preprocesamiento de imagen del croquis escaneado | Pillow + scikit-image
Detección de Objetos | YOLOv8 (Ultralytics) | Detectar puertas, ventanas, muros en el croquis | Detectron2 / SAM
Segmentación | Segment Anything (SAM) | Segmentar regiones del plano (habitaciones, pasillos) | DeepLab v3+
OCR | Tesseract OCR / EasyOCR | Leer etiquetas y textos escritos en el croquis | Google Vision API
Algoritmos de Rutas | NetworkX (Python) | Implementar A*, Dijkstra sobre el grafo del plano | Grafo custom
Base de Datos | PostgreSQL | Persistencia de proyectos, usuarios y planos | MongoDB
Almacenamiento | AWS S3 / MinIO | Guardar imágenes subidas y planos exportados | Cloudinary
Autenticación | JWT + bcrypt | Registro, login y control de sesiones seguras | Auth0 / Firebase
Exportación PDF | ReportLab / WeasyPrint | Generar PDFs vectoriales del plano de evacuación | Puppeteer
Contenedores | Docker + Docker Compose | Despliegue reproducible del backend + modelo IA | Podman
CI/CD | GitHub Actions | Tests y despliegue automático en cada push | GitLab CI
Hosting Frontend | Vercel / Netlify | Deploy rápido del editor web con CDN | AWS Amplify
Hosting Backend | Railway / Render / AWS EC2 | Hosting del API FastAPI y modelo ML | Google Cloud Run

## Criterios de Éxito
CRITERIOS DE ÉXITO Y KPIs DEL PROYECTO
# | CRITERIO | DESCRIPCIÓN / MÉTRICA | HERRAMIENTA DE VALIDACIÓN | UMBRAL MÍNIMO
1 | Precisión de detección de muros | mAP del modelo YOLO sobre conjunto de prueba de croquis reales | Ultralytics eval / COCO metrics | ≥ 75% mAP
2 | Detección de puertas/escaleras | mAP de clases puertas, ventanas y escaleras por separado | Confusion matrix / F1-score | ≥ 70% F1
3 | Vectorización correcta | % de planos donde el SVG generado representa fielmente el croquis | Revisión manual / 30 muestras | ≥ 80%
4 | Rutas calculadas correctamente | % de planos con ruta de escape válida hacia cada salida | Tests unitarios + revisión experto | 100%
5 | Cobertura de extintores | Ningún punto del plano a más de 15 m de un extintor (NTC 2885) | Algoritmo de distancia Euclidiana | 0 incumplimientos
6 | Tiempo de procesamiento | Tiempo desde carga de imagen hasta plano vectorial en pantalla | Medición en producción | < 30 segundos
7 | Exportación PDF funcional | PDF generado es imprimible, vectorial y legible a escala | Prueba de impresión A3 y A4 | 100% pruebas
8 | Usabilidad del editor | Tasa de completación de tarea sin ayuda externa en test con usuarios | Test de usabilidad (5 usuarios) | ≥ 80%
9 | Uptime del sistema | Disponibilidad del servicio en producción | Monitoreo (UptimeRobot) | ≥ 99%
10 | Cobertura de tests | % de código cubierto por pruebas automatizadas | pytest + Vitest | ≥ 70%

## Riesgos
MATRIZ DE RIESGOS DEL PROYECTO
# | RIESGO | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL | PLAN DE MITIGACIÓN
1 | Dataset insuficiente para entrenar el modelo de visión | Alta | Alto | CRÍTICO | Usar transfer learning + aumentación de datos. Iniciar con 200-300 croquis mínimos. Explorar synthetic data con Blender.
2 | Baja precisión del reconocimiento de croquis | Media | Alto | ALTO | Implementar etapa de corrección asistida obligatoria. Iterar el modelo con feedback de usuarios reales.
3 | Complejidad del motor de canvas supera el tiempo | Media | Alto | ALTO | Usar librería madura (Fabric.js). Descartar features no esenciales en MVP.
4 | Integración frontend-backend lenta o con errores | Media | Medio | MEDIO | Definir contrato de API (OpenAPI/Swagger) desde la Fase 0. Usar mocks durante desarrollo paralelo.
5 | Normativa colombiana cambia durante el proyecto | Baja | Medio | BAJO | Documentar fuentes normativas. Diseñar motor de reglas configurable (JSON) sin hardcodear valores.
6 | Carga de trabajo desequilibrada en el equipo | Alta | Medio | ALTO | Usar tablero Kanban (Jira/Notion). Revisiones semanales de avance. Reasignar tareas proactivamente.
7 | El modelo ML no generaliza a distintos estilos de dibujo | Alta | Alto | CRÍTICO | Recolectar croquis de múltiples personas. Aplicar augmentación agresiva (rotación, ruido, escala).
8 | Problemas de performance con planos muy grandes | Media | Medio | MEDIO | Usar virtualización del canvas. Limitar resolución máxima de entrada. Paginar capas.
9 | Falta de conocimiento del equipo en ML/CV | Media | Alto | ALTO | Asignar sprint de formación. Usar Ultralytics (YOLOv8) que tiene muy buena documentación. Consultar tutoriales oficiales.
10 | Retrasos en el despliegue final | Media | Medio | MEDIO | Configurar CI/CD desde la Fase 0. Hacer deploys parciales por módulo desde la Fase 3.